## WBS
Teaspoon 학부모 커뮤니티 구축 WBS
[14 empty] | 9 | [19 empty] | 10
단계 | 활동 | 작업명 | 주요기능 | 부속기능 | Model | View | Controller | DTO | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요기간(일) | 산출물 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
분석 | 요구사항 정의 |  | 전체기능 | [9 empty] | 요구사항정의서
|  | 고객요구사항 취합 | [6 empty] | 구예진 신승원 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2 | bar: 9 11 to 9 12
|  | 기획 회의 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2 | bar: 9 11 to 9 12
| 요구사항 분석 |  | 전체기능 | [9 empty] | 요구분석 명세서
|  | 고객 요구사항 분석 | [6 empty] | 구예진 신승원 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2 | bar: 9 13 to 9 14
|  | 시스템 분석 | [6 empty] | 오세훈 백준철 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2 | bar: 9 13 to 9 14
|  | 운영환경 분석 | [6 empty] | 오세훈 백준철 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2 | bar: 9 13 to 9 14
|  | 요구기능 분석 | [6 empty] | 구예진 신승원 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2 | bar: 9 13 to 9 14
|  | 프로토타입 제작 | [6 empty] | 박진권 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2 | bar: 9 13 to 9 14
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 신승원 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | bar: 9 14
설계 | 설계준비 |  | 전체기능
|  | 기획 실무 회의 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2 | bar: 9 14 to 9 15
|  | 컨텐츠 준비 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2 | bar: 9 14 to 9 15
|  | 컨텐츠 수집 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2 | bar: 9 14 to 9 15
|  | 시안 검토 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2 | bar: 9 14 to 9 15
| 시스템 설계 |  | 전체기능
|  | 스토리보드 작성 | [6 empty] | 신승원 구예진 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2 | bar: 9 14 to 9 15
|  | 스토리보드 검토 | [6 empty] | 신승원 구예진 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2 | bar: 9 14 to 9 15
|  | 흐름 설계 | [6 empty] | 신승원 구예진 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2 | bar: 9 14 to 9 15
| 화면 설계 |  | 전체기능 | [9 empty] | 화면설계서
|  | 메인 화면 설계 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | bar: 9 15
|  | 서브 화면 설계 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | bar: 9 15
| 기능 설계 |  | 전체기능
|  | 클래스 설계 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 클래스다이어그램 | bar: 9 15
|  | 테이블 설계 및 정의 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | ERD | bar: 9 15
|  | 기능 모델 설계 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | bar: 9 15
개발 | 개발 준비 |  | 전체기능
|  | 공통 개발 가이드 | [6 empty] | 백준철 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 공통개발 가이드 | bar: 9 15
|  | 화면 구현 가이드 | [6 empty] | 백준철 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 화면구현 가이드 | bar: 9 15
|  | 기능 구현 가이드 | [6 empty] | 백준철 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | 기능구현 가이드 | bar: 9 15
| UI 디자인 |  | 전체기능
|  | 메인 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 박진권 구예진 신승원 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 1 | bar: 9 16
|  | 서브 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 1 | bar: 9 16
|  | 상세 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 1 | bar: 9 16
| UI 구현 |  | 전체기능
|  | 메인 템플릿 제작 | [6 empty] | 박진권 구예진 신승원 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2 | bar: 9 16 to 9 17
|  | 서브 템플릿 제작 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2 | bar: 9 16 to 9 17
|  | 상세 템플릿 제작 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2 | bar: 9 16 to 9 17
|  | 입력 양식 템플릿 제작 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2 | bar: 9 16 to 9 17
기능 구현
메인 기능
회원
|  |  |  | 회원가입 |  |  |  |  | 구예진 신승원 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 3 | bar: 9 16 to 9 18
|  |  |  | 로그인/로그아웃 |  |  |  |  | 구예진 신승원 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 3 | bar: 9 16 to 9 18
|  |  |  | 회원 정보 확인 및 변경 |  |  |  |  | 구예진 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 3 | bar: 9 16 to 9 18
|  |  |  | 회원 탈퇴 |  |  |  |  | 구예진 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 3 | bar: 9 16 to 9 18
|  |  |  | 이메일 인증 |  |  |  |  | 구예진 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 3 | bar: 9 16 to 9 18
|  | 메인 메뉴 기능 구현 | 정보
|  |  |  | 교육 정보 게시판 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2 | bar: 9 17 to 9 18
|  |  |  | 대입 정보 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2 | bar: 9 17 to 9 18
|  |  |  | 대외 활동 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2 | bar: 9 17 to 9 18
|  |  |  | 자료실 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2 | bar: 9 17 to 9 18
커뮤니티
|  |  |  | 자유 게시판 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2 | bar: 9 17 to 9 18
|  |  |  | 선생님 게시판 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2 | bar: 9 17 to 9 18
|  |  |  | 학부모 게시판 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2 | bar: 9 17 to 9 18
|  |  | 내 자녀 | [8 empty] | 2
|  |  |  | 급식표 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2 | bar: 9 17 to 9 18
|  |  |  | 성적표 |  |  |  |  | 신승원 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2 | bar: 9 17 to 9 18
고객센터
|  |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | 박진권 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 2 | bar: 9 17 to 9 19
|  |  |  | FAQ |  |  |  |  | 박진권 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 2 | bar: 9 17 to 9 19
|  |  |  | QNA |  |  |  |  | 박진권 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 2 | bar: 9 17 to 9 19
|  | 관리자 페이지 | 회원 | 회원 목록 및 관리 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 3 | bar: 9 18 to 9 20
|  |  | 활동 | 신고 내역 관리 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 3 | bar: 9 18 to 9 20
|  |  |  | 게시글, 댓글 관리 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 3 | bar: 9 18 to 9 20
테스트 | 테스트 준비 |  | 전체기능 | [9 empty] | 테스트 시나리오
|  | 테스트 계획 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2 | 테스트 결과서 | bar: 9 21 to 9 22
|  | 단위 테스트 케이스 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2 | bar: 9 21 to 9 22
|  | 통합 테스트 케이스 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2 | bar: 9 21 to 9 22
| 단위 테스트 |  | 단위기능
|  | 단위 테스트 실시 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | bar: 9 22
|  | 단위 테스트 보고 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | bar: 9 22
| 통합 테스트 |  | 전체기능
|  | 통합 테스트 실시 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | bar: 9 22
|  | 통합 테스트 보고 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | bar: 9 22
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | bar: 9 22